**附件1**

“我为群众办实事”县级层面35件重点民生项目清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **市上《工作方案》要求** | **县级重点民生项目（2021年工作任务）** | **工作举措** | **牵头县领导** | **责任单位** | **责任人** | **完成时限** |
| **1** | 着力贯彻新发展理念办实事着力贯彻新发展理念办实事 | 围绕创新驱动发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展等重点领域和关键环节，统筹发展和安全办实事围绕创新驱动发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展等重点领域和关键环节，统筹发展和安全办实事 | 选派科技特派员80名，开展科技服务100次以上，为农村群众解决技术难题、推广先进适用技术、开展各类科普活动。 | 一是围绕我县“1+3+2”现代山地特色高效农业，选派市级科技特派员30名、县级科技特派员50名。通过线上远程指导、线下技术服务、发放技术资料等方式，开展科技服务100次以上；二是选派科技特派员服务企业、合作社等单位，按“一企一人”进行定点帮扶，解决群众期盼的技术难题；三是充分利用科技活动周、创新创业活动周、全国科普日等重大节日，聚焦农民、企业家等重点人群，开展各类科普活动。 | 刘海燕 | 县科技局 | 黄承权 | 2021年底 |
| **2** | 组织技术人员，到乡镇（村）社开展脆李和柑橘产业种植管护技术培训。 | 一是结合乡镇产业发展实际，因地制宜安排技术人员，对果农进行脆李、柑橘种植及管护技术培训；二是在代表性乡镇，对农业公司、专业合作社、家庭农场等实施主体果园栽植、施肥、病虫防治、修剪的后期管护技术现场培训指导；三是在基础条件较好的乡镇，开展脆李、柑橘科技成果示范园建设；四是利用好“巫山脆李”和“巫山恋橙”公众号、“数字果园”等融媒体及手机APP终端，全覆盖地向全县果农推送脆李、柑橘技术指导视频。 | 刘海燕 | 县果业发展中心 | 刘仁鹏 | 长期坚持 |
| **3** | 持续开展噪声、餐饮排污、工地扬尘等污染整治行动。 | 一是加强建筑施工噪声监管法律法规政策宣传，深入推进“送法入企”；二是加强监督管理，巡查覆盖率100％；三是严肃查处群众反映强烈的环境违法行为。 | 乔澍 | 县生态环境局 | 王祥平 | 长期坚持 |
| **4** | 组织开展农村群众电商技能培训。 | 一是结合巫山县乡村振兴技能素质提升培训方案（2021—2025），依托职业院校、行业协会加强农村电商实用技能培训；二是组织开展农村电商村红网红培训，探索建立网红孵化池，发展直播电商；三是培训农村实用型电商从业人员300人次以上。 | 黄勇 | 县商务委 | 吴昌金 | 2021年底 |
| **5** | 开展城区和农村火灾隐患排查、技能培训，提升群众消防安全意识和自救逃生能力。 | 一是建立示范体验点，采取 “请进来”“走出去”的方式，对企事业单位管理人及群众开展培训；二是开展疏散逃生演练，提升市民的火灾处置水平和应急处置能力。 | 雷兵 | 县消防救援大队 | 祝伟 | 2021年底 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **市上《工作方案》要求** | **县级重点民生项目****（2021年工作任务）** | **工作举措** | **牵头县领导** | **责任单位** | **责任人** | **完成时限** |
| **6** | 着力巩固脱贫攻坚成果办实事着力巩固脱贫攻坚成果办实事着力巩固脱贫攻坚成果办实事 | 围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接办实事（支持乡镇特色产业提档升级，持续开展就业帮扶，脱贫人口就业）围绕全面推进乡村振兴办实事（优化农业结构，丰富乡村产业业态，实施乡村建设行动，深化农业农村改革）围绕全面推进乡村振兴办实事（优化农业结构，丰富乡村产业业态，实施乡村建设行动，深化农业农村改革） | 建立精准监测信息平台，对易返贫致贫人口开展“一对一”监测，对“两不愁三保障”全面动态清零。 | 一是督促各乡镇、龙门街道组建常态化“人盯人”排查工作专班，全面开展排查。二是针对边缘易致贫户和脱贫不稳定户，每周动态监测政策落实和风险情况，建立台账和录入渝扶贫APP；三是定期与民政、残联、医保、卫健、教育等行业部门开展数据比对，加强预警。 | 刘海燕 | 县乡村振兴局 | 朱钦万 | 2021年底并长期坚持 |
| **7** | 对参加城乡居民社会养老保险的低保对象、特困人员、返贫致贫人口、重度残疾人等缴费困难群体，按最低缴费档次代缴部分或全部保费。 | 一是加强政策宣传，将代缴对象的代缴政策宣讲到人；二是加强部门联动，积极主动与民政、扶贫部门对接，对属于代缴对象的群众积极引导参保缴费；三是积极指导乡镇社保中心开展参保服务工作，落实好政策宣传。 | 王大昆 | 县人力社保局 | 熊平 | 2021年11月底 |
| **8** | 进一步提升群众饮水方便程度，解决少数群众季节性饮水难问题。 | 一是通过增加备用水源或增大蓄水池调节能力等方式，解决水源水量不足问题；二是抓紧完善配套净化消毒设施，解决小型供水工程水质达标率偏低问题；三是通过多水源联合调配或联网供水等措施，提高供水稳定性，着力解决季节性缺水问题；四是重点实施具备建设条件的村级水厂，提高供水质量，解决水质问题。 | 陈健 | 县水利局 | 贺伟 | 2021年底并长期坚持 |
| **9** | 助力脆李产业，做好乡镇果农线下销售。 | 一是开展调查摸底，通过乡镇供销社、村级综合服务社，对2021年全县脆李产量开展调查摸底，统计全县脆李产量和分布情况；二是强化市场开拓，开辟推广线下市场；三是狠抓销售渠道，对接巫山县农产品流通经济人协会10个经销商，组织县外脆李经销企业25家经销商，对全县13个乡镇开展脆李线下销售；四是严格脆李销售奖补工作，奖补时间为6月26日至8月20日，出台《2021年度巫山脆李线下销售奖补方案》。 | 刘海燕 | 县供销合作社 | 王翼翰 | 2021年8月底 |
| **10** | 开展非洲猪瘟等动物疫病综合防控技术培训与指导。 | 一是开展动物春秋防疫、规模养殖场生物安全与疫病防控、畜禽养殖废弃物资源化利用等实用养殖技术下乡指导，培训技术人员100人次以上；二是提供畜禽非强制性免疫疫苗10万头份、养殖档案100本、防控宣传资料10000份、动物疫病监测技术服务30场次以上。 | 刘海燕 | 县畜牧产业发展中心 | 王国平 | 2021年10月底前 |
| **11** | 保证村级医生在岗时间、常用药品配备率，强化业务能力。 | 一是乡镇卫生院院长为村医生管理第一责任人，群众可通过微信公众号、投诉电话等方式，对村医服务情况进行监督，及时反映村医工作中存在的问题；二是深化村卫生室六级监督管理，强化日常督导考核，多渠道保障村医生待遇水平，确保村医生在岗时间；三是加强乡村医生培训力度，落实乡村医生工作例会，不断提高村医生常见病、多发病的诊疗能力；四是强化村卫生室药品配备，村卫生室基本药物配备品种不低于80种，保障群众常见病、多发病的药品供应；五是开展电话随访提高医患沟通能力，做好患者心理疏导，提升患者满意度达90%以上。 | 乔澍 | 县卫生健康委 | 彭晓蓉 | 2021年底 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **市上《工作方案》要求** | **县级重点民生项目****（2021年工作任务）** | **工作举措** | **牵头县领导** | **责任单位** | **责任人** | **完成时限** |
| **12** | 着力巩固脱贫攻坚成果办实事 | 围绕推动高质量发展办实事（改善城乡居民生产生活条件、推进农村人居环境整治提升、培育文明乡风） | 实施户厕改造1400户。 | 一是根据乡镇摸底情况，将改厕计划明确到村到户;二是开展卫生厕所、无害化厕所标准和政策的专题培训;三是广泛宣传，引导群众自愿积极改厕;四是建立专班，加强督导指导;五是在群众新建房时，严格厕所建设标准;六是加强已改厕问题的摸排整改。 | 刘海燕 | 县农业农村委 | 王从平 | 2021年底 |
| **13** | 开展出租车拒载、公交车赖站等群众反映较多的问题。 | 一是拓宽投诉举报途经，用好96096、12328等交通投诉平台；二是开展城区客运专项整治，规范运输经营行为；三是督促客运企业落实主体责任，开展自查自纠；四是充分利用诚信考核、停运、暂扣经营证件、罚款等处罚手段整治拒载、赖站等乱象;五是加强对企业和驾驶员的培训教育。 | 陈健 | 县交通局 | 陈 勇 | 长期坚持 |
| **14** | 新建及改造农村电网10千伏线路12.3公里、低压线路126公里。 | 一是成立工作专班；二是加强工程管理，加速推进。 | 陈健 | 县供电公司 | 王洪林 | 2021年底 |
| **15** | 加强对“村村通”公交车的管理调度，方便村社一级群众出行。 | 一是按照“以路设线、沿村选点、优化老线、补足新线”的原则，进一步优化村村通线路，调整完善农村客运线路布局；二是按照据实补贴的原则，严格“村村通”客运车辆营运补贴发放管理，车辆无营运无补贴；三是引导客运企业与快递物流合作，开展农客车辆带货业务，切实增加农客经营者经济收益。提升群众对坐车方便性满意度达90％以上。 | 陈健 | 县交通局 | 陈勇 | 2021年底 |
| **序号** | **市上《工作方案》要求** | **县级重点民生项目****（2021年工作任务）** | **工作举措** | **牵头县领导** | **责任单位** | **责任人** | **完成时限** |
| **16** | 着力保障基本民生需求办实事着力保障基本民生需求办实事着力保障基本民生实事办实事 | 围绕人民群众最关心最直接最现实的利益问题办实事（办好就业、教育、社保、医疗、养老、托幼、住房等民生实事）围绕人民群众最关心最直接最现实的利益问题办实事（办好就业、教育、社保、医疗、养老、托幼、住房等民生实事）围绕人民群众最关心最直接最现实的利益问题办实事（办好就业、教育、社保、医疗、养老、托幼、住房等民生实事） | 开展“重庆英才·职等你来”网络直播带岗就业活动，提供就业岗位1万个，促进劳动者就业1000人以上。开展政府补贴性职业技能培训6900人次。 | 一是深入基层，了解群众的就业需求、岗位、薪资要求等信息；二是积极对接烟台、重庆、广东等企业，收集就业岗位；三是精选用工量大、福利待遇好的企业，加大用工信息发布；四是通过县融媒体中心加大与群众息息相关的就业政策宣传，扩大就业影响力。 | 王大昆 | 县就业服务中心 | 成俐 | 2021年底 |
| **17** | 抓严师德师风建设，强化“立师德、纯教风”主题活动，规范教师行为。开展培训机构专项治理。 | 一是建立师德负面清单；二是开展“以案四说”“以案四改”，“立师德、纯教风”主题教育，师德标兵评选系列活动；三是利用约谈、督查、曝光、查处、问责等方式切实规范师德行为；制定并落实《巫山县校外培训机构专项整治方案》，开展教育“三乱”问题专项督导，坚决整治师德突出问题；五是强化师德考核，并实行师德表现一票否决制。提升义务教育群众满意度达90％以上。 | 乔澍 | 县教委 | 卢尧 | 长期坚持 |
| **18** | 将符合高血压、糖尿病防治指南标准，需长期门诊用药的城乡居民医保参保者全部纳入“两病”门诊用药范围。 | 一是将“两病”诊疗机构扩大到辖区内所有医保定点机构，实现诊疗全覆盖；二是综合运用线上线下渠道，强化“两病”门诊用药待遇保障政策宣传，提高政策知晓率；三是坚持按月统计分析全县“两病”门诊用药保障工作推进情况，定期通报调度、督导。 | 乔澍 | 县医保局 | 刘大伟 | 2021年底 |
| **19** | 精心组织“情暖老兵”走访慰问活动。“七一”前对党龄50周岁以上的家庭困难退役军人走访慰问“全覆盖”；9月30日前对烈士遗属走访慰问“全覆盖”。 | 严格按照时间节点，精准摸底，分类统计，建立清单，深入开展退役军人生活难行动。 | 雷兵 | 县退役军人事务局 | 谭明斗 | 2021年10月1日前 |
| **20** | 解决农村群众自产果蔬进城临时销售无摊位问题。 | 一是在城区设立果蔬临时摊区100个，分别位于净坛一路（财政局对面）、西转盘上升街、平湖东路；二是定时定点，专人负责，确保散户有位置做生意。 | 陈健 | 县城管局 | 张世保 | 2021年底并长期坚持 |
| **21** | 开展家庭教育系列宣讲活动、重大节庆对困境、留守儿童关爱慰问，做实关爱工作。 | 一是在家庭教育公益服务活动周期间，线上线下普及家庭教育知识和亲子沟通技巧；二是利用各类节庆活动关爱慰问困境、留守儿童。 | 陈健 | 县妇联 | 龚小丽 | 2021年底 |
| **22** | 开展残疾人送康复、送技能、送便利活动。 | 一是实地入户调查，开展精准摸排，因地因人精准实施项目；二是实施农村残疾人实用技术培训500人次，实施残疾人家庭无障碍改造150户。 | 刘海燕 | 县残联 | 周红 | 2021年11月底前 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **市上《工作方案》要求** | **县级重点民生项目（2021年工作任务）** | **工作举措** | **牵头县领导** | **责任单位** | **责任人** | **完成****时限** |
| **23** | 着力保障基本民生实事办实事着力保障基本民生实事办实事着力保障基本民生实事办实事 | 围绕人民对高品质生活的期待办实事（加快推进环境提升、道路整治、城市管理、文化体育、老旧小区改造、用水安全、“菜篮子”“米袋子”等方面的民心工程）围绕普惠性、基础性、兜底性民生项目办实事 | 全力解决城区重点时段交通拥堵问题，方便市民出行。 | 一是在早晚班高峰时段加强定点交通疏导力度，设立固定点岗，定点定人定时间；二是提高巡逻频率，加强对易堵地点路段的乱停乱放查处力度；三是提高见警率和民警管事率；四是加大宣传力度，提倡错峰出行；五是合理规划、路段分流、设定路线、科学疏通。提升群众对治理堵车满意度达90％以上。 | 雷兵 | 县交巡警大队 | 简欣 | 2021年底并长期坚持 |
| **24** | 提升村（居）体育文化设施覆盖率；县级文化馆、图书馆及乡镇（街道）文化服务中心面向群众免费开放。 | 一是在有场地条件的乡镇（社区）建设社区健身点，并为行政村配置健身器材，提升群众对体育文化设施满意度达90％；二是加强公共文化服务设施管理维护，加大免费开放培训工作力度。 | 黄勇 | 县文化旅游委 | 李元华 | 2021年底 |
| **25** | 开展脆李上市、烤烟收割、农耕播种等重点时节的气象预报预警服务及气象科普宣传。 | 一是做好气象监测，针对可能出现的暴雨、干旱、冰雹、大风、雷电等灾害性天气及时发布预报预警服务，指导社会公众避灾减灾；二是开展脆李花期预测、脆李成熟、巫山云海预测等特色气象服务；三是大力开展气象科普宣传活动，提升社会公众的防灾减灾意识。 | 刘海燕 | 县气象局 | 吴平 | 长期坚持 |
| **26** | 围绕满足人民群众多层次多样化需求办实事（关心关爱快递员工、网约工、货车司机等群体） | 把灵活就业群体纳入服务职工范围，积极开展送温暖、送清凉等活动，对符合建档条件的困难职工开展常态化帮扶。推动新建工会组织15个以上，吸纳包括快递员工、网约工、货车司机等在内的灵活就业群体。举办关爱快递小哥、网约车司机等活动 2场以上。 | 一是加大入会政策宣传力度，指导八大群体及灵活就业群体所在单位建立工会组织；二是入户走访各基层工会困难职工，将符合条件的困难职工纳入困难职工帮扶系统；三是对快递小哥、网约车司机等开展夏送清凉及冬送温暖关爱活动。 | 王国琼 | 县总工会 | 梁尤才 | 一是12月底前完成把灵活就业群体纳入服务职工范围；二是12月底前推动新建工会组；三是8月底前举办关爱快递小哥、网约车司机等活动；四是12月底前举办关爱快递小哥、网约车司机等活动。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **市上《工作方案》要求** | **县级重点民生项目（2021年工作任务）** | **工作举措** | **牵头县领导** | **责任单位** | **责任人** | **完成时限** |
| **27** | 着力深化政务服务改革便民利民办实事着力深化政务服务改革便民利民办事着力深化政务服务改革便民利民办实事 | 围绕提高政务服务效能办实事（深化简政放权、放管结合、优化服务改革） | 在全县派出所户籍窗口综合办理治安、交管、出入境130余项业务，建设一批24小时无人便民服务点。 | 加快完善综合窗口建设，布建自助服务机，完善标识标牌增设办公硬件设施，培训窗口工作人员，提升服务质量和效率。 | 雷兵 | 县公安局 | 陈利华 | 2021年底 |
| **28** | 围绕综合行政执法改革办实事（严格市场监管、质量监管、安全监管） | 开展农村假冒伪劣食品专项执法行动。 | 一是加大宣传，增强农村假冒伪劣食品专项治理工作氛围；二是全面开展农村食品风险隐患排查；三是加大对农村食品监督监测；四是严厉查处农村食品的违法行为。 | 黄勇雷兵 | 县市场监管局（牵头单位）、县公安局（配合单位） | 龚正勇（县市场监管局）陶伟、曾潜（县公安局） | 2021年底并长期坚持 |
| **29** | 围绕优化营商环境办实事（优化营商环境）围绕优化营商环境办实事（优化营商环境） | 深化“最多跑一次”改革，发布实施“零跑腿”事项清单。 | 一是加大对电子营业执照使用宣传力度，引导企业使用“渝快办”APP端电子营业执照模块“扫一扫”功能登录“渝快办”PC端，办理各类政务事项。二是推广使用电子营业执照作为办理企业注册登记、年报公示、涉税服务、员工就业参保、员工公积金缴存、银行开户以及开展商务活动的有效身份证明，切实解决企业和群众关心关注的热点难点问题，进一步提高企业和群众的办事效率。 | 黄勇 | 县市场监管局 | 龚正勇 | 2021年底 |
| **30** | 提高群众政务服务办事便捷度，大力推进政务服务事项办理减环节、减时间、减材料、减跑动。 | 一是加大对“渝快办”政务服务平台的宣传推广，引导群众和企业使用“渝快办”平台在网上办理各类政务服务事项，减少群众和企业跑动次数。二是进一步深化“最多跑一次”改革，梳理更多“零跑腿”事项清单，提升让群众和企业办事更便捷。 | 王大昆 | 县政务服务中心 | 李茜姝 | 2021年底 |
| **31** | 全力提升对民营企业、商会服务水平。 | 一是坚持问题导向，深入基层商会和民营企业开展调查研究，进一步收集整理民营企业现实困难和合理诉求；二是并充分发挥工商联（总商会）和基层商会的民间性作用；三是“走出去”“引进来”，每年对民营企业和商会负责人开展集中培训，持续扩大培训覆盖面。 | 冉宾雁 | 县工商联 | 吴运翠 | 2021年底 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **市上《工作方案》要求** | **县级重点民生项目（2021年工作任务）** | **工作举措** | **牵头县领导** | **责任单位** | **责任人** | **完成时限** |
| **32** | 着力推进基层治理体系和治理能力现代化办实事 | 围绕推动社会治理重心向基层下移办实事 | 建好规范化县级公共法律服务中心1 个、乡镇工作站10个，法律援助300人次，人民调解4000件。 | 一是完善公共法律服务中心和工作站基础设施，更新电子专业化网络设备，配齐法律宣传资料；二是推行法律援助经济状况证明事项告知承诺制，深入推进农民工法律援助“绿色通道”，保障特殊群体的利益；三是加强村居法律顾问“精细化”服务，把服务重点放在纠纷化解、合同审查、财产继承等与村民生产生活息息相关的方面。 | 雷兵 | 县司法局 | 章兴平 | 2021年底 |
| **33** | 围绕推进基层社会治理创新办实事 | 开展“全民反诈”专项行动，建成“96110”反诈专线，电信诈骗案件发案数力争同比下降。 | 一是加大境外追逃追账力度，充分利用好96110反诈专线；二是制作反诈骗宣传海报、宣传手册；三是结合“法律八进”，搭建宣传台，悬挂横幅标语，开展与群众面对面的交流。 | 雷兵 | 县公安局 | 陈利华 | 2021年底 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **市上《工作方案》要求** | **县级重点民生项目（2021年工作任务）** | **工作举措** | **牵头县领导** | **责任单位** | **责任人** | **完成时限** |
| **34** | 着力推进基层治理体系和治理能力现代化办实事 | 围绕维护社会安全稳定办实事（更加积极主动地正视矛盾、排查矛盾、化解矛盾） | 开展汽车站、校园及周边治乱象、净环境、树形象专项治理行动。 | 一是完成中小学幼儿园安全基础建设，落实“高峰勤务”“护学岗”制度，开展隐患排查整治工作；二是召开列席会议，强化宣传引导；三是开展校园周边非法营运专项整治 | 熊伟 | 县委政法委（牵头单位）、县公安局、县教委、县交通局、县城管执法支队、县市场监管局（配合单位） | 黄承远（县委政法委）徐远伦（县城管执法支队）卢尧（县教委）龚正勇（县市场监管局）陈勇（县交通局） | 2021年底并长期坚持 |
| **35** | 着力发挥党员先锋模范作用办实事 | 围绕立足岗位学雷锋办实事 | 开展“五老同志”进乡镇（村社）、进学校宣讲活动，激励广大群众、青少年向上向善。 | 一是从7月起，每月有计划的走进乡镇及部分村社，力争惠及群众10万人；二是会同县教委对较大乡镇中小学校开展活动。 | 柴承刚 | 县委宣传部 | 董德琼 | 2021年底 |

**附件2**

2021年全县15件重点民生实事清单暨推进情况月报表

填报单位： 联络员及手机： 填报时间： 年 月

| 序号 | 项目名称 | 2021年工作目标任务 | 牵头县领导 | 牵头单位 | 工作进展情况 | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | 城镇老旧小区改造和社区服务提升 | 建立健全老旧小区改造实施体系，完成老旧小区改造项目3个，涉及65栋房屋、1142户；启动老旧小区改造项目10个，涉及200栋房屋、5000户，确保年底前开工。继续完善老旧小区物业管理，切实改善小区居住环境，完善后期管养政策，提升居民生活品质。 | 陈恭福 | 县住房城乡建委 |  | 2021年底 |  |
| **2** | 发展普惠性学前教育 | 新建幼儿园2所，全县学前三年毛入园率达到90%以上，普惠性幼儿园覆盖率巩固在85%以上，公办幼儿园占比保持在50%以上。 | 乔澍 | 县教委 |  | 2021年5月2021年3月 |  |
| **3** | 开展中小学课后服务 | 逐步扩大中小学课后服务试点范围，推动中小学课后服务，探索建立监测管理常态化机制。规范面向中小学的校外培训机构办学行为，减轻中小学过重课外负担，促进校外培训机构规范有序发展。 | 乔澍 | 县教委 |  | 2021年4月2021年5月 |  |
| **4** | 实施农村公路生命安全防护工程 | 完成农村公路护栏安装300公里以上。 | 陈健 | 县交通局 |  | 2021年底 |  |
| **5** | 实施农村社区养老服务全覆盖工程 | 完成6个乡镇养老服务中心建设。 | 刘海燕 | 县民政局 |  | 2021年底 |  |
| **6** | 推进城市公厕和农村中小学“改厕”建设 | 在江东新城、早阳新城、边贸中心按规划布局，按需要推进城市公厕建设，全县99所农村中小学厕所全部达到安全、卫生、环保底线要求。 | 乔澍陈健 | 县城管局、县教委 |  | 2021年底（城管局）2021年5月（县教委） |  |
| **7** | 实施老年人照顾服务计划 | 至少1所乡镇敬老院实施“三改”（农村敬老院热水供应系统、老人房间标准化、公共洗浴间适老安全化升级改造）。 | 刘海燕 | 县民政局 |  | 2021年底 |  |
| **8** | 青少年心理健康教育 | 培训心理健康教师10人，在二级以上综合医院试点开设心理门诊，全面开展中小学青少年心理健康教育活动，青少年心理健康核心知识知晓率达到60%以上。 | 乔澍 | 县教委、县卫生健康委 |  | 2021年底（县卫生健康委）2021年底（县教委） |  |
| **9** | 实施街头绿地提质工程 | 新增城市绿地面积5000平方米。 | 陈健 | 县城管局 |  | 2021年底 |  |
| **10** | 实施群众体育提升行动 | 举办大型全民健身活动和赛事2场次。 | 黄勇 | 县文化旅游委 |  | 2021年底 |  |
| **11** | 实施农村妇女健康促进行动 | 对适龄农村妇女开展“两癌”免费检查。 | 乔澍 | 县卫生健康委 |  | 2021年底 |  |
| **12** | 实施失能特困人员集中照护工程 | 建成1所失能人员集中供养中心，实现农村有意愿失能特困人员集中照护全覆盖。 | 刘海燕 | 县民政局 |  | 2021年底 |  |
| **13** | 实施“村村通应急广播、户户看巫山新闻”工程 | 新建全县24个乡镇、2个街道办事处、305个行政村的播控平台以及行政村社功率为50瓦的收扩机2440个、功率为25瓦的播出终端4880个。完成全县农村范围内有线电视未覆盖区域约8万户的有线电视双向网络覆盖，确保全县范围内的居民能收听、收看到巫山本地新闻。 | 柴承刚黄勇 | 县委宣传部、县文化旅游委 |  | 2021年底 |  |
| **14** | 新冠肺炎疫情防控 | 提升核酸应急检测能力，动态储备单人核酸检测采样管2万份，混检采样管4.5万份；采样点配置身份识别器100台，便携式电脑30台。有序推动新冠疫苗接种，2021年接种不低于5万人次。 | 乔澍 | 县卫生健康委 |  | 2021年底 |  |
| **15** | 推进残疾人康复事业发展 | 完成县级残疾人康复中心建设项目，为0—6岁有康复需求的残疾儿童提供康复服务保障，确保基础辅具全覆盖，持续推动残疾人康复事业健康有序发展。 | 刘海燕 | 县残联 |  | 2021年底 |  |

**附件3**

“我为群众办实事”县级层面35件重点民生项目推进情况月报表

填报单位： 联络员及手机： 填报时间： 年 月 日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **我县重点民生项目（2021年工作任务）** | **责任单位** | **工作进展情况** |
| **1** | 着力贯彻新发展理念办实事 | 选派科技特派员80名，开展科技服务100次以上，为农村群众解决技术难题、推广先进适用技术、开展各类科普活动。 | 县科技局 |  |
| **2** | 组织技术人员，到乡镇（村）社开展脆李和柑橘产业种植管护技术培训。 | 县果业发展中心 |  |
| **3** | 持续开展噪声、餐饮排污等污染整治行动。 | 县生态环境局 |  |
| **4** | 组织开展农村群众电商技能培训。 | 县商务委 |  |
| **5** | 开展城区和农村火灾隐患排查、技能培训，提升群众消防安全意识和自救逃生能力。 | 县消防大队 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **我县重点民生项目（2021年工作任务）** | **责任单位** | **工作进展情况** |
| **6** | 着力巩固脱贫攻坚成果办实事 | 建立精准监测信息平台，对易返贫致贫人口开展“一对一”监测，对“两不愁三保障”全面动态清零。 | 县乡村振兴局 |  |
| **7** | 对参加城乡居民社会养老保险的低保对象、特困人员、返贫致贫人口、重度残疾人等缴费困难群体，按最低缴费档次代缴部分或全部保费。 | 县人力社保局 |  |
| **8** | 进一步提升群众饮水方便程度，解决群众饮水难问题。 | 县水利局 |  |
| **9** | 助力乡镇脆李果农做好线下销售。 | 县供销合作社 |  |
| **10** | 开展非洲猪瘟等动物疫病综合防控技术培训与指导。 | 县畜牧产业发展中心 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **我县重点民生项目（2021年工作任务）** | **责任单位** | **工作进展情况** |
| **11** | 着力巩固脱贫攻坚成果办实事 | 保证村级医生在岗时间、常用药品配备率，强化业务能力。 | 县卫生健康委 |  |
| **12** | 实施户厕改造1400户。 | 县农业农村委 |  |
| **13** | 开展出租车拒载、公交车赖站等群众反映较多的问题。 | 县交通局 |  |
| **14** | 新建及改造农村电网10千伏线路12.3公里、低压线路126公里。 | 县供电公司 |  |
| **15** | 加强对“村村通”公交车的管理调度，方便村社一级群众出行。 | 县交通局 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **我县重点民生项目（2021年工作任务）** | **责任单位** | **工作进展情况** |
| **16** | 着力保障基本民生需求办实事 | 开展“重庆英才·职等你来”网络直播带岗就业活动，提供就业岗位1万个，促进劳动者就业1000人以上。开展政府补贴性职业技能培训6900人次。 | 县就业服务中心 |  |
| **17** | 抓严师德师风建设，强化“立师德、纯教风”主题活动，规范教师行为，开展培训机构专项治理。 | 县教委 |  |
| **18** | 将符合高血压、糖尿病防治指南标准，需长期门诊用药的城乡居民医保参保者全部纳入“两病”门诊用药范围。 | 县医保局 |  |
| **19** | 精心组织“情暖老兵”走访慰问活动，“七一”前对党龄50周岁以上的家庭困难退役军人走访慰问“全覆盖”；9月30日前对烈士遗属走访慰问“全覆盖”。 | 县退役军人事务局 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **我县重点民生项目（2021年工作任务）** | **责任单位** | **工作进展情况** |
| **20** | 着力保障基本民生需求办实事 | 解决农村群众自产果蔬进城临时销售无摊位问题。 | 县城管局 |  |
| **21** | 开展家庭教育系列宣讲活动、各类节庆关爱慰问，做实困境、留守儿童关爱工作。 | 县妇联 |  |
| **22** | 开展残疾人送康复、送技能、送便利活动。 | 县残联 |  |
| **23** | 全力解决城区重点时段交通拥堵问题，方便市民出行。 | 县交巡警大队 |  |
| **24** | 提升村（居）体育文化设施覆盖率；县级文化馆、图书馆及乡镇（街道）文化服务中心面向群众免费开放。 | 县文化旅游委 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **我县重点民生项目（2021年工作任务）** | **责任单位** | **工作进展情况** |
| **25** | 着力保障基本民生需求办实事 | 开展脆李上市、烤烟收割、农耕播种等重点时节的气象预报预警服务及气象科普宣传。 | 县气象局 |  |
| **26** | 把灵活就业群体纳入服务职工范围，积极开展送温暖、送清凉等活动，对符合建档条件的困难职工开展常态化帮扶。推动新建工会组织15个以上，吸纳包括快递员工、网约工、货车司机等在内的灵活就业群体。举办关爱快递小哥、网约车司机等活动 2场以上。 | 县总工会 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **我县重点民生项目（2021年工作任务）** | **责任单位** | **工作进展情况** |
| **27** | 着力深化政务服务改革便民利民办实事 | 在全县派出所户籍窗口综合办理治安、交管、出入境130余项业务，建设一批24小时无人便民服务点。 | 县公安局 |  |
| **28** | 开展农村假冒伪劣食品专项执法行动。 | 县市场监管局（牵头单位）、县公安局（配合单位） |  |
| **29** | 深化“最多跑一次”改革，发布实施“零跑腿”事项清单。 | 县市场监管局 |  |
| **30** | 提高群众办事便捷度，大力推进政务服务事项办理减环节、减时间、减材料、减跑动。 | 县政务服务中心 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **我县重点民生项目（2021年工作任务）** | **责任单位** | **工作进展情况** |
| **31** | 着力深化政务服务改革便民利民办实事 | 全力提升对民营企业、商会服务水平。 | 县工商联 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **我县重点民生项目（2021年工作任务）** | **责任单位** | **工作进展情况** |
| **32** | 着力推进基层治理体系和治理能力现代化办实事 | 建好规范化县级公共法律服务中心1 个、乡镇工作站10个，法律援助300人次，人民调解4000件。 | 县司法局 |  |
| **33** | 开展“全民反诈”专项行动，建成“96110”反诈专线，电信诈骗案件发案数力争同比下降。 | 县公安局 |  |
| **34** | 开展汽车站、校园及周边治乱象、净环境、树形象专项治理行动。 | 县委政法委（牵头单位）、县公安局、县教委、县交通局、县城管执法支队、县市场监管局（配合单位） |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **我县重点民生项目（2021年工作任务）** | **责任单位** | **工作进展情况** |
| **35** | 着力发挥党员先锋模范作用办实事 | 开展“五老同志”进乡镇（村社）、进学校宣讲活动，激励广大群众、青少年向上向善。 | 县委宣传部 |  |

巫山县党史学习教育领导小组办公室 2021年6月18日印发